## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
ID | Feature | Priority | Category | Sprint 1
1 | Maak een menu om het spel te starten en de high scores te zien | M | Menu
2 | Doe een usability test | M | Test
3 | Verbeter het product op basis van de feedback van de usability test | M | Test
4 | Speelbaar door 4 spelers | M | Init
5 | Vragen worden beantwoord voor punten | M | Turn
6 | Laat rollen van dobbelsteen zien, en beweeg speler op basis daarvan. | M | Turn
7 | Het spel moet laten zien we er aan de beurt is | M | Turn
8 | Het spel moet spelers laten dobbelen aan het begin, om te bepalen wie er begint en in welke catagorie | M | Init
9 | Het spel moet spelers laten wisselen tussen catagorie vragen | M | Turn
10 | Het spel bevat 4 verschillende karakters om uit te kiezen. | M | Init
11 | Het spel moet vragen aan de speler stellen, bij een goed antwoord gaat de speler vooruit | M | Turn
12 | Het spel kan gewonnen worden | M | End
13 | Het spel moet instructies bevatten zodat het makkelijker te begrijpen is. | M | Menu
14 | Het spel bevat 2D graphics om de spelers, de toren, de vragen en de dobbelstenen te laten zien | M | Turn
15 | Het spel heeft highscores opgeslagen in een database en deze zijn te zien via het menu | M | Menu
16 | Het spel maakt interactie tussen spelers mogelijk | C | Turn
17 | Het spel bevat geluiden | S | Turn
18 | Het spel bevat animaties | S | Turn
19 | Het spel bevat een AI, een computer tegenstander | S | Turn
20 | Het spel bevat savegames | S | Init
21 | Het spel bevat een settings menu | C | Menu
22 | Het spel bevat networking met interactie tussen andere spelers | S | Turn

## SPRINT 2 BACKLOG
SPRINT 2 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
1 | Als user wil ik een menu in het spel, zodat ik het spel kan starten en de highscores kan bekijken. | M | 20 | 1. Menu programmeren 2. Menu knoppen toevoegen, start spel en highscores 3. Alles aan elkaar linken | Het menu bestaat uit twee knoppen, ze werken allebei.
13 | Als user wil ik de instructies kunnen vinden, zodat ik weet hoe het spel gespeeld wordt. | M | 40 | 1. Knop voor instructies maken 2. Instructies in het spel zetten | De instructies kunnen in het spel gevonden worden.
4 | Als user wil ik met 2-4 mensen spelen, zodat ik met vrienden kan spelen. | M | 8 | 1. Maak player class 2. Maak het spel functioneel voor meerdere spelers | Het spel kan worden gespeeld door 2-4 spelers tegelijk.
6 | Als user wil ik een dobbelsteen in het spel hebben, zodat ik kan zien hoeveel stappen ik moet zetten | M | 4 | 1. Programmeer dobbelsteen 2. Maak de dobbelsteen een visueel element | Het spel bevat een visuele dobbelsteen.
7 | Als user wil ik zien wie er aan de beurt is, zodat het duidelijk is wie er nu moet spelen. | M | 12 | 1. Programmeer een beurtindicator | Het spel laat duidelijk zien welke speler aan de beurt is