## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
ID | Feature | Priority | Sprint 1
1 | Maak een menu om het spel te starten en de high scores te zien | M
2 | Doe een usability test | M
3 | Verbeter het product op basis van de feedback van de usability test | M
4 | Het spel moet door 2-4 spelers kunnen worden gespeeld op dezelfde computer | M
5 | Het spel moet 20 vragen bevatten in elke catagorie, die kunnen worden beantwoord om punten te scoren | M
6 | Het spel moet een dobbelsteen bevatten die gerold kan worden, zodat spelers vooruit kunnen bewegen | M
7 | Het spel moet laten zien we er aan de beurt is | M
8 | Het spel moet spelers laten dobbelen aan het begin, om te bepalen wie er begint en in welke catagorie | M
9 | Het spel moet spelers laten wisselen tussen catagorie vragen | M
10 | Het spel bevat 4 verschillende karakters om uit te kiezen. | M
11 | Het spel moet vragen aan de speler stellen, bij een goed antwoord gaat de speler vooruit | M
12 | Het spel kan gewonnen worden | M
13 | Het spel moet instructies bevatten zodat het makkelijker te begrijpen is. | M
14 | Het spel bevat 2D graphics om de spelers, de toren, de vragen en de dobbelstenen te laten zien | M
15 | Het spel heeft highscores opgeslagen in een database en deze zijn te zien via het menu | M
16 | Het spel maakt interactie tussen spelers mogelijk | C
17 | Het spel bevat geluiden | S
18 | Het spel bevat animaties | S
19 | Het spel bevat een AI, een computer tegenstander | S
20 | Het spel bevat savegames | S
21 | Het spel bevat een settings menu | C
22 | Het spel bevat networking met interactie tussen andere spelers | S

## SPRINT 2 BACKLOG
SPRINT 2 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
1 | Als user wil ik een menu in het spel, zodat ik het spel kan starten en de highscores kan bekijken. | M | 20 | 1. Menu programmeren 2. Menu knoppen toevoegen, start spel en highscores 3. Alles aan elkaar linken | Het menu bestaat uit twee knoppen, ze werken allebei.
13 | Als user wil ik de instructies kunnen vinden, zodat ik weet hoe het spel gespeeld wordt. | M | 40 | 1. Knop voor instructies maken 2. Instructies in het spel zetten | De instructies kunnen in het spel gevonden worden.
4 | Als user wil ik met 2-4 mensen spelen, zodat ik met vrienden kan spelen. | M | 8 | 1. Maak player class 2. Maak het spel functioneel voor meerdere spelers | Het spel kan worden gespeeld door 2-4 spelers tegelijk.
6 | Als user wil ik een dobbelsteen in het spel hebben, zodat ik kan zien hoeveel stappen ik moet zetten | M | 4 | 1. Programmeer dobbelsteen 2. Maak de dobbelsteen een visueel element | Het spel bevat een visuele dobbelsteen.
7 | Als user wil ik zien wie er aan de beurt is, zodat het duidelijk is wie er nu moet spelen. | M | 12 | 1. Programmeer een beurtindicator | Het spel laat duidelijk zien welke speler aan de beurt is