## Blad1
Projectnaam | User story # | Work item # | Day 6 - remaining hours | Day 5 vrijdag | Day 4 donderdag | Day 3 Woensdag | Day 2 Dinsdag | Day 1 kickoff
Sprint 1 | User story 4 | Work item 4.1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0
Sprint 1 | User story 4 | Work item 4.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
Sprint 1 | User story 4 | Work item 4.3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Sprint 1 | User story 5 | Work item 5.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Sprint 1 | User story 5 | Work item 5.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Sprint 1 | User story 9 | Work item 9.1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0
Sprint 1 | User story 9 | Work item 9.2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Ideal | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0
|  | Actual | 35 | 25 | 23 | 22 | 17 | 0