## Blad1
SPRINT 3 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
2 | Als developer wil ik een usability test uitvoeren, zodat ik het spel verder kan verbeteren. | M | 13 | 1. Usability test schrijven 2. Test uitvoeren 3. Conclusies documenteren | Een usability test is uitgevoerd en de conclusies zijn gedocumenteerd.
3 | Als developer wil ik mijn spel verbeteren op basis van feedback, zodat mijn spel beter wordt. | M | 8 | 1. Conclusies usability test lezen 2. Game verbeteren op basis van feedback. | De game is verbeterd op basis van de feedback van de usability test.
8 | Als user wil ik aan het begin van het spel dobbelen, zodat ik kan bepalen wie als eerste begint. | M | 4 | 1. Programmeer een dobbelsteen die bepaalt welke player begint. | De game heeft een dobbelsteen aan het begin, die bepaalt welke user begint.
10 | Als user wil ik aan het begin van het spel een karakter kiezen, zodat ik weet wie ik ben op het speelbord. | M | 8 | 1. Maak verschillende karakters. 2. Zorg dat spelers deze kunnen selecteren. | De game heeft verschillende karakters, die aan het begin van het spel gekozen kunnen worden door elke user.
15 | Als user wil ik 2D graphics in het spel, zodat het spel er leuk uit ziet. | M | 13 | 1. Creeër de graphics. 2. Zet deze in het spel. | Er zitten verschillende 2D graphics in het spel, die de karakters, dobbelstenen, toren en vragen laten zien.
16 | Als developer wil ik de highscores in een database opslaan, zodat deze bewaard blijven als het spel wordt afgesloten. | M | 13 | 1. Programmeer database. 2. Laat spel database updaten en ophalen. | Het spel kan een database updaten met scores, deze scores kunnen worden gezien via het menu van het spel.