## Blad1
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
5 | Als user wil ik veel verschillende vragen hebben, zodat het spel interessant blijft. | M | 20 | 1. Bedenk vragen voor elke catagorie 2. Zet de vragen in het spel | Er zijn minstens 20 vragen in totaal
4 | Als user wil ik met 4 spelers kunnen spelen, zodat ik met vrienden kan spelen. | M | 20 | 1. Voeg player class toe 2. Maak 4 spelers aan 3. Loop de spelers | Het spel is speelbaar met 4 spelers.